## CRITERIOS
Criterios de aceptación
ID. HU | Número de escenario | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 |  | Que el cliente inicie sesión |  | Cuando se abra la interfaz | Muestra un catalogo de productos
HU-01 |  | Que el cliente seleccione 1 producto como mínimo |  | Cuando seleccione el producto | Mostrar la cantidad de productos requeridos
HU-01 |  | Que el cliente pueda ver su estado de pedido |  | Cuando haga click en el boton de productos agregados | Muestra el detalle de productos agregados
HU-01 |  |  |  | Cuando el cliente haga click en el boton de confirmar pedido automaticamente se enviará una notificación de alerta al bodeguero | Muestra un resumen del pedido realizado y el número de orden
HU-02 |  | El usuario debe ser el número de celular y debe ser único |  | Cuando haga click en el botón registrar se enviarán los datos ingresados a la base de datos. | Muestra el mensaje de respuesta
HU-02 |  | Que la contraseña tenga como mínimo 5 caracteres y que sea alfanumerico
HU-02 |  | Todos los campos son requeridos.
HU-03 |  | Que el orden de los pedidos se pueda visualizar por fecha y hora |  | Cuando haga click en el boton consultar pedidos | Muestra los pedidos de los clientes
HU-03 |  | Notificar que el pedido ha sido atendido al cliente |  | Cuando haga click en el botón pedido proceso, notificará al cliente que el pedido esta listo siendo atendido. | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.
HU-03 |  |  |  | Cuando haga click en el botón confirmar pedido enviará una notificación al cliente que el pedido esta listo para el recojo. | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.
HU-03 |  |  |  | Cuando haga click en el botón rechazar pedido, enviaría una notificaión que el pedido fue rechazado. | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.

## PLANNING SPRINT
|  | PLANNING SPRINT |  |  |  | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID. HU | HISTORIA USUARIO | PUNTOS | PRIORIDAD | PILA | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | 6 | 1 | SPRINT 02 | 18 | 3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 5 | 13
HU-02 | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación |  |  | SPRINT 01 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
HU-03 | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda |  |  | SPRINT 03 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
HU-04 | Quiero que mis clientes puedan visualizar mis productos su stock y el costo |  |  | SPRINT 04 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
HU-05 | Que mis clientes pueda realizar su pago de 2 formas ( transferencia o efectivo ) y tambien tengan la opción de realizar una solicitud a credito |  |  | SPRINT 05 |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
ID. HU | HISTORIA USUARIO | Tarea | Dueño / Voluntario | ESTADO | Horas estimadas totales
HU-01 |  | Definir los atributos/columnas. | Raphael Roman | Pendiente | 1
|  | Crear tablas y procedimientos. |  | Pendiente | 1
|  | Implementar la logica para el registro. |  | Pendiente | 2
|  | Diseñar la interface. |  | Pendiente | 1
|  | Validar la interface |  | Pendiente | 1
Note on F5: Opcional

## SCRUM BOARD
SCRUM BOARD
ID. HU | HISTORIAS USUARIO | PENDIENTE | ANÁLISIS | DISEÑO | PROGRAMACIÓN | PRUEBA | HECHO

## PRODUCT BACKLOG
Enunciado de la historia
ITEM | NECESIDAD | COD - HU | ¿COMO? | ¿QUIERO? | ¿PARA? | CARGOS
1 | Necesito que el cliente pueda hacer sus compras desde su celular y no venga a la bodega | HU-01 | Dueño | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | Evitar aglomeración en el punto de venta y no dilatar la entrega de pedidos. | DUEÑO
2 | Necesito que el cliente se registre desde su celular | HU-02 | Dueño | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación | El acceso a mi aplicación, puedan realizar compras, ver ofertas y otras funcionalidades | BODEGUERO
3 | Necesito recepcionar pedidos que realizan mis cliente desde mi celular | HU-03 | Bodeguero | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda | Realizar mas rápido su compra y la entrega del pedido | ALMACENERO
4 | Quiero que mis clientes vean los productos que tengo | HU-04 | Dueño | Quiero que mis clientes puedan visualizar mis productos su stock y el costo | Que mis clientes puedan hacer sus pedido de una forma más rápida y segura
5 | Que mis clientes tengan 2 formas de pago ( transferencia o efectivo ), además para mis clientes exclusivos puedan realizar una solicitud de pagar a corto plazo | HU-05 | Dueño | Que mis clientes pueda realizar su pago de 2 formas ( transferencia o efectivo ) y tambien tengan la opción de realizar una solicitud a credito | Agilizar el proceso de compra y no manipular mucho el dinero fisicamente
6 | Necesito confirmar si el cliente realizó el pago correspondiente al pedido solicitado. | HU-06 | Dueño | Quiero saber el método de pago que eligió el cliente y si realizó la transferencia | Así proceder a confirmar el pedido.
7 |  | HU-07
8 |  | HU-08
9 |  | HU-09

## UTILIDADES
Pendiente | Pendiente
En proceso | Analisis
Terminado | Diseño
Programación
Prueba
Hecho