## PRODUCT BACKLOG
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
ID. HU | ¿COMO? | ¿QUIERO? | ¿PARA? | Número de escenario | Criterio de aceptación | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Administrador | Realizar el mantenimiento de Usuarios | Para poder dar acceso a mis trabajadores al sistema y asignarles permisos o roles individualmente | 1 | 1- Un trabajador solo puede tener 1 usuario 2- el usuario solo debe ser numerico. 3- solo el administrador puede crear cuentas de usuario. | En caso que [contexto] y/ o [contexto] en el caso que el usuario ya no trabaje en la empresa se tiene que dar de baja a la cuenta creada | Cuando el administrador haga click en el boton guardar automaticamente se almacen los datos en la base de datos. | Muestra un mensaje de confirmación o error.
| Dueño | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | Evitar aglomeración en el punto de venta y no dilatar la entrega de pedidos. |  | Que el cliente inicie sesión |  | Cuando se abra la interfaz | Muestra un catalogo de productos
[5 empty] | Que el cliente seleccione 1 producto como mínimo |  | Cuando seleccione el producto | Mostrar la cantidad de productos requeridos
[7 empty] | Cuando haga click en el boton de productos agregados | Mustra el detalle de productos agregados
[5 empty] | Que el cliente pueda ver su estado de pedido |  | Cuando el cliente haga click en el boton de confirmar pedido automaticamente se enviará una notificación de alerta al bodeguero | Muestra un resumen del pedido realizado y el número de orden
| Dueño | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación | El acceso a mi aplicación, puedan realizar compras, ver ofertas y otras funcionalidades |  | El usuario debe ser el número de celular
Que la contraseña tenga como mínimo 5 caracteres y que sea alfanumerico
| Bodeguero | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda | Realizar mas rápido su compra y la entrega del pedido |  | Que el orden de los pedidos se pueda visualizar por fecha y hora
Notificar que el pedido ha sido atendido al cliente

## PLANNING SPRINT
|  | PLANNING SPRINT |  |  |  | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID. HU | HISTORIA USUARIO | PUNTOS | PRIORIDAD | PILA | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Realizar el mantenimiento de Usuarios | 6 | 1 | SPRINT 01 | 18 | 3 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 5 | 13
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
ID. HU | HISTORIA USUARIO | Tarea | Dueño / Voluntario | ESTADO | Horas estimadas totales
HU-01 | Realizar el mantenimiento de Usuarios | Definir los atributos/columnas. | Raphael Roman | Pendiente | 1
|  | Crear tablas y procedimientos. |  | Pendiente | 1
|  | Implementar la logica para el registro. |  | Pendiente | 2
|  | Diseñar la interface. |  | Pendiente | 1
|  | Validar la interface |  | Pendiente | 1
Note on F5: Opcional

## SCRUM BOARD
SCRUM BOARD
ID. HU | HISTORIAS USUARIO | PENDIENTE | ANÁLISIS | DISEÑO | PROGRAMACIÓN | PRUEBA | HECHO
HU-01 | Realizar el mantenimiento de Usuarios

## UTILIDADES
Pendiente | Pendiente
En proceso | Analisis
Terminado | Diseño
Programación
Prueba
Hecho

## Necesidades Cliente
ITEM | NECESIDAD | ¿CÓMO? | ¿QUIERO? | PARA | CARGOS
1 | Necesito que el cliente pueda hacer sus compras desde su celular y no venga a la bodega | Dueño | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | Evitar aglomeración en el punto de venta y no dilitar la entrega de pedidos. | DUEÑO
2 | Necesito que el cliente se registre desde su celular | Dueño | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación | El acceso a mi aplicación, puedan realizar compras, ver ofertas y otras funcionalidades | BODEGUERO
3 | Necesito recepcionar pedidos que realizan mis cliente desde mi celular | Bodeguero | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda | Realizar mas rápido su compra y la entrega del pedido | ALMACENERO
4
5 | Necesito que el stock de mis productos sean ingresados a algún sistema para poder llevar el control | Dueño | Que se muestren las cantidades de mis productos | Tener un mejor control de stock
6 | Necesito registrar productos en algún sistema para que mis clientes lo puedan visualizar | Dueño | Que se puedan registrar productos con su información | Que mis clientes lo puedan visulizar en el catalogo
7 | Necesito que no se muestren los productos cuando ya no tengo stock | Dueño | Que mis productos con stock 0 no se muestren en mi catologo | Que no exista inconvenientes al solicitar ese producto
8 | Necesito modificar la información de mis productos | Dueño | Modificar información con respecto al producto tanto como la entrada y salida de productos | Tener información actualizada en el catálogo
9
botoncito de pedidos a solicitar
botoncito de fecha limite para el pedido
y otros 2 que tef no se acuerda