## CRITERIOS
Criterios de aceptación
ID. HU | Criterio de aceptación | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Que el cliente inicie sesión | Cuando se abra la interfaz | Muestra un catalogo de productos
HU-01 | Que el cliente seleccione 1 producto como mínimo | Cuando seleccione el producto | Mostrar la cantidad de productos requeridos
HU-01 | Que el cliente pueda ver su estado de pedido | Cuando haga click en el boton de productos agregados | Muestra el detalle de productos agregados
HU-02 | El usuario debe ser el número de celular y debe ser único | Cuando haga click en el botón registrar se enviarán los datos ingresados a la base de datos. | Muestra el mensaje de respuesta
HU-02 | Que la contraseña tenga como mínimo 5 caracteres y que sea alfanumerico
HU-02 | Todos los campos son requeridos.
HU-03 | Que el orden de los pedidos se pueda visualizar por fecha y hora | Cuando haga click en el boton consultar pedidos | Muestra los pedidos de los clientes
HU-03 |  | Cuando haga click al detalle de pedido. | Mostrar la información del pedido y metodo de pago
HU-04 | Los productos se ordenarán de forma alfabética | Cuando seleccione una categoría. | Muestra los productos correspondientes a la categoría elegida.
HU-04 |  | Al seleccionar un producto. | Muestra información del producto, nombre, marca, peso, stock, costo y unidades a comprar.
HU-05 | El cliente puede elegir solo un método de pago por pedido. | Al seleccionar como método de pago transferencia. | Muestra la opción de registro del número de transferencia y las opciones para escoger el banco.
HU-05 | Si eligió transferencia como método de pago, entonces obligatoriamente debe completar el número de transferencia que realizó. | Cuando seleccione la entidad bancaria | Mostrará el número de cuenta.
HU-05 |  | Cuando el cliente haga click en el boton de confirmar pedido automaticamente se enviará una notificación de alerta al bodeguero | Muestra un resumen del pedido realizado y el número de orden
HU-06 | Notificar que el pedido ha sido atendido al cliente | Cuando haga click en el botón pedido proceso, cambiar el estado del pedido a "Pedido en proceso" | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.
HU-06 |  | Cuando haga click en el botón confirmar pedido cambiará el estado del pedido a "Pedido para recoger" | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.
HU-06 |  | Cuando haga click en el botón rechazar pedido cambiará el estado del pedido a "Pedido rechazado" | Muestra un mensaje que la notificación fue enviada.
HU-07 | Se requiere filtrar por todos los campos lógicos. | Cuando haga click en el botón de "Filtrar" | Mostrar los productos que coincidan con el filtro.
HU-07 | Se debe mostrar los productos de forma ordenada A-Z | Cuando haga click en un botón "Ver producto" | Se mostrará el nombre, stock del producto seleccionado
HU-07 |  |  | Alerta de productos cuyo stock sea menor a 20 unidades

## PLANNING SPRINT
|  | PLANNING SPRINT |  |  |  | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
ID. HU | HISTORIA USUARIO | PUNTOS | PRIORIDAD | PILA | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU-01 | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | 8 | 3 | SPRING 03 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
HU-02 | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación | 5 | 2 | SPRING 01 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
HU-03 | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda | 3 | 2 | SPRING 05 | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 0 | 18
HU-04 | Quiero que mis clientes puedan visualizar mis productos su stock y el costo | 8 | 3 | SPRING 02 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | 30
HU-05 | Que mis clientes pueda realizar su pago de 2 formas ( transferencia o efectivo ) y tambien tengan la opción de realizar una solicitud a credito | 5 | 3 | SPRING 04 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
HU-06 | Que el cliente reciba una alerta informando que su pedido está listo. | 5 | 2 | SPRING 06 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
HU-07 | Saber el stock de los productos para una posible generación de pedido o venta | 3 | 2 | SPRING 01 | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 | 0 | 24
|  |  |  | Horas totales | 174
|  |  |  | Total Días | 29

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG
ID. HU | HISTORIA USUARIO | Tarea | Dueño / Voluntario | ESTADO | Horas estimadas totales
HU-02 |  | Disenar la interface de Login y Registro
HU-02 |  | Crear el servicio para registrar el usuario
HU-02 |  | Crear el servicio para iniciar session
HU-02 |  | Consumir los servicios para registrar
HU-02 |  | Consumir los servicios para iniciar sesión
HU-02 |  | Validación de los campos de las interfacees
HU-04 |  | Diseñar la interface para mostrar el listado de productos
HU-04 |  | Diseñar la interface para ver el detalle del producto
HU-04 |  | Crear el servicio para consultar los productos por categoria
HU-04 |  | Consumir el servicio para consultar los productos por categoria
HU-04 |  | Listar los productos en mi interface
HU-04 |  | Crear el servicio para consultar por un producto
HU-04 |  | Consumir el servicio para consultar un producto seleccionado
HU-04 |  | Mostrar mi producto en mi interface
HU-01 |  | Diseñar la interface para ver el catalogo de productos
HU-01 |  | Diseñar la interface para ver los productos agregados
HU-01 |  | Diseñar la interface para ver el resumen del pedido solicitado
HU-01 |  | Crear el servicio para listar los productos
HU-01 |  | Consultar el servicio para listar los productos
HU-05 |  | Diseñar la interface para completar el pago por el pedido
HU-05 |  | Crear el servicio para registrar un nuevo pedido
HU-05 |  | Consumir el servicio para registrar el pedido
HU-05 |  | Validación de los campos de la interface
HU-03 |  | Diseñar la interface para ver el listado de pedidos del cliente
HU-03 |  | Diseñar la interface para ver el detalle del pedido del cliente
HU-03 |  | Crear el servicio para listar los pedidos
HU-03 |  | Crear el servicio para consultar por codigo de pedido
HU-03 |  | Consumir el servicio para listar los pedidos en la interface
HU-03 |  | Consumir el servicio para mostrar el detalle del pedido en la interface
HU-06 |  | Crear el servicio para cambiar el estado del pedido
HU-06 |  | Consumir el servicio para actualizar el estado del pedido
HU-07 |  | Diseñar la interface para ver los productos con falta de stock
HU-07 |  | Crear el servicio para consultar los productos por falta de stock
HU-07 |  | Consumir el servicio para consultar los productos por falta de stock
HU-07 |  | Mostrar los productos en la activdad
Note on F5: Opcional

## SCRUM BOARD
SCRUM BOARD
ID. HU | HISTORIAS USUARIO | PENDIENTE | ANÁLISIS | DISEÑO | PROGRAMACIÓN | PRUEBA | HECHO

## PRODUCT BACKLOG
Enunciado de la historia
ITEM | NECESIDAD | COD - HU | ¿COMO? | ¿QUIERO? | ¿PARA? | CARGOS
1 | Necesito que el cliente pueda hacer sus compras desde su celular y no venga a la bodega | HU-01 | Dueño | Que mis clientes realicen pedidos desde su celular | Evitar aglomeración en el punto de venta y no dilatar la entrega de pedidos. | DUEÑO
2 | Necesito que el cliente se registre desde su celular | HU-02 | Dueño | Que mis clientes puedan registrarse a mi aplicación | El acceso a mi aplicación, puedan realizar compras, ver ofertas y otras funcionalidades | BODEGUERO
3 | Necesito recepcionar pedidos que realizan mis cliente desde mi celular | HU-03 | Bodeguero | Quiero ver el pedido de mis cliente antes de apersonarse a la tienda | Realizar mas rápido su compra y la entrega del pedido | ALMACENERO
4 | Quiero que mis clientes vean los productos que tengo | HU-04 | Dueño | Quiero que mis clientes puedan visualizar mis productos su stock y el costo | Que mis clientes puedan hacer sus pedido de una forma más rápida y segura
5 | Que mis clientes tengan 2 formas de pago ( transferencia o efectivo ), además para mis clientes exclusivos puedan realizar una solicitud de pagar a corto plazo | HU-05 | Dueño | Que mis clientes pueda realizar su pago de 2 formas ( transferencia o efectivo ) y tambien tengan la opción de realizar una solicitud a credito | Agilizar el proceso de compra y no manipular mucho el dinero fisicamente
6 | Necesito informar al cliente que su pedido está listo. | HU-06 | Dueño | Que el cliente reciba una alerta informando que su pedido está listo. | Que el cliente pueda recoger su pedido.
7 | Necesito saber si tengo la cantidad necesaria de los productos para realizar las ventas correspondientes y tambien si tengo que generar pedido de nuevos productos o no | HU-07 | Bodeguero | Saber el stock de los productos para una posible generación de pedido o venta | No perder ventas por falta de stock

## UTILIDADES
Pendiente | Pendiente
En proceso | Analisis
Terminado | Diseño
Programación
Prueba
Hecho
Horas Laborales | 6